## 概要
●機能
●
ある解析区間で見たときに、
なぜ13個減少したのか
17個
4個

## まとめ
| 現状 | 対応
1 | 所在管理MBのテーブルデータについて。 かんばんによって、仕入先工場名が""だったり、"< NULL >"だったりし、表記揺れが存在する。仕入先ダイヤの紐づけで後処理が必要になる
2 | 仕入先ダイヤDBが存在しないため、旧ダイヤデータを用いた遅れや早着を判定できない
3 | 在庫データに虫空き時間が存在する | 在庫がNULL（何もない）の時は前の時間の在庫で補完する
4 | 在庫データの計算が合わない。前の在庫＋入庫数-出庫数＝今の在庫にならない。 例：品番35300ECB010、24年6月4日
5 | 結合キーのデータ型が異なる。例えば、所在管理MBの拠点所在地と在庫推移MBはfloat64とobject（文字列）で型が異なり、小数と整数で数値も異なる。
6 | かんばんシリアルが重複するデータが存在する？
7 | 手配必要数について。 月ごとに日量数が大きく異なる品番がある。 例：品番019128GA010、7月と8月で大きく日量数が異なる。同じ月でも必要数と計算数で大きく違いがあるな。
8 | 品番、月ごとで入れ替わりある。有効な品番リストを作成するのが難しい
9 | 仕入先ダイヤとActiveの表記ゆれ。発送場所名がNoneと空白で別れている。 例：品番01912ECB010、6月 | すべて＜NULL＞にする
10 | 仕入先ダイヤとLINKSの表記揺れがある。第1整備室と第１整備室で半角と全角になってる 例：品番3512ECB010、（株）旭工業所の第１整備室 | 仕入先ダイヤをLINKSに合わせる
11 | LINKSの仕入先名に異常名がある。 例：品番354110LC030の仕入先名が"岡崎工場T4整備室"となっており、工区の番号が入ってる | 仕入先ダイヤに"岡崎工場T4整備室"を追加

## メモ
内容
1 | 1Yと1Zで同じ品番がある。在庫数が別々で記録されている。 例：品番9010508A014
2 | 直納と分納を分ける
3 | 同品番同受入でも仕入先or仕入先工場名が違うものがある。 その場合、時刻がダブルかも。 品番3512ECB010、（株）旭工業所の第１整備室

## 想定エラー
内容
1 | 時刻ダブり。同じ時間が複数存在する
2 | 早着エラー。一致する仕入先ダイヤが見つからない

## 用語
# | 用語 | 説明
1 | shift_jis | コンピュータ上で日本語を含む文字列を表現するために用いられる文字コードの一つ

## アルゴリズム
関所別のかんばん数（1時間単位）を計算
calculate_hourly_counts()
○○から順立装置のリードタイムの中央値を計算
calculate_hourly_counts()

## 関数管理
関数名 | 内容
compute_hourly_buhin_zaiko_data_by_hinban | 品番＆受入整備室毎の部品在庫を抽出する関数
compute_hourly_specific_checkpoint_kanbansu_data_by_hinban

## 意識すること
接続情報をベタ打ちしない（セキュリティ的にも管理的にも大変）
改修しやすいようにする

## 課題一覧表
■進め方
・4/8までは、要因分析の精度改善とトライ用アプリの改修（第二工場メンバーからフィードバックを受けて改修）を進めていく予定
・4/9からは、全体打ち合わせの結論に基づいて進め方を考え直す予定
■スケジュール（2025/04/01）
# | 4月（T447号口） | 11月（T447能増）
第一工場 | ・？ | ・？ | もの革さんのスケジュール無し（現状は要因分析の精度検証に協力頂いてるだけ）
第二工場 | ・トライ版アプリ（予測機能のみ）配布 | ・トライ版アプリv2（予測機能＋要因分析機能）配布？ ↑ 要因分析機能は過去半年分のデータが必要なため時期をずらしています | 4月まではもの革さんのスケジュール有り
田原工場 |  |  | 田原工場はデータを打ち上げる計画がない
■開発状況
# | 内容 | 現状
要因分析 | ・一時的な在庫過不足に対しての原因を推定できる機能 | 精度改良中
予測 | ・発注情報や生産計画などを用いた在庫予測を行う機能 | 済（第二工場のフィードバックを受けて少し改修中）
予測+要因分析 | ・在庫予測 → 要因分析を定期実行する機能 ①在庫予測 → 異常品番抽出 ②要因分析 → 原因推定 ➂異常処置の内容を提案、異常が起こる前に対応 | 未（要因分析機能と予測を繋げて、定期実行を行うところの実装） | ← 最終的にやりたいこと
■課題一覧
# | 課題名 | 現状の問題 | 状況
1 | 在庫、入出庫データの精度向上 | ・在庫、入出庫が一致しない（Drsumの計算に不具合がある模様） → 特徴量計算もおかしくなっている | ・もの革さんに問題を報告 ・DXPF部さんに確認いただいている
2 | 稼働フラグテーブル※の作成 ※稼働、非稼働を表すテーブル、遅れ時間の計算に利用 遅れ時間を計算する際、非稼働は無視している | ・異常お知らせ版の残業データを用いて稼働フラグを計算していたが、 先週の金曜日にフォルダー構成が変わり、エラーが出るようになってしまった。 ライン毎にフォルダー構成が異なることも分かった | ・もの革さんに問題を報告 ・工務さんにフォルダー構成の統一を依頼中
3 | 精度改良 | ・下限割れ ・上限越え | 以下にトライ ・「BOM構成や収容数を考慮した生産状況」という特徴量を改修中 ・後処理でルールベースで
4 | 新しい要因（ロボット稼働）に対する対応 |  | ・現状データでは難しい
5
■来週予定