## Slide 1
一時的な在庫異常の未然防止
実現したいこと
在庫予測
在庫要因分析
異常品番抽出
1時間に1回実行（監視）
上限越え/下限割れ/欠品品番
異常分析結果
現場に情報提供
リミット計算
結果次第
❶在庫異常
○：一時的な在庫異常
×：定常的な在庫異常
❷在庫種類
○：部品在庫（手配）
×：完成品在庫等
設計や基準の見直しが必要
要因系が異なる
適用範囲

## Slide 2
在庫予測からの在庫分析
【予測】
未来で在庫異常が起こる
【原因１】
現時点の在庫に問題がある
【原因２】
未来の発注/生産計画に問題がある
SHAP分析
ルールベース分析
現在庫が既に基準外（異常）
2変数しかないので
ルールベースで解けるはず
現在庫は基準内（正常）
便Aveより多いなど

## Slide 3
スケジュール
# | 項目 | Todo | 現状 | 課題 | 4月 | 5月 | 6月
 | マイルストーン |  |  |  |  |  | 
1 | データ自動抽出 | 生産物流システムの着工データの自動取得 | 都度、手動取得 | ・DX3部さんの許可 |  |  | 
2 |  | Activeの部品品番-AT品番、顧客品番-社内品番マスターの自動取得 | 田中さんに頂いた1YのCSVファイル | ・SP申請のリードタイム |  |  | 
3 |  | 異常お知らせ版の共有フォルダーのアクセス設定、フォルダー構成の統一 | 専用で開発 |  |  |  | 
4 | 高速化 | DBからデータ抽出最適化 | ・ネスト深い、複雑join ・大量データに対してgroup |  |  |  | 
5 |  | 並列化（データ処理並列化など） | ー | ・PCスペック不足 |  |  | 
6 | 在庫予測 | MYSQLに結果を書き込み | ー |  |  |  | 
7 |  | 在庫予測→要因分析の実装 | ー |  |  |  | 
8 | ユーザビリティ | URLで接続 | リモートデスクトップで利用までが少し長い？ |  |  |  | 
9 | 適用範囲拡大 | Dr.sum改修 | 入出庫多い品番は在庫計算に不具合ある |  |  |  | 
10 |  | Dr.sum同期頻度改修 | 1日に1回の同期。LT短い品番はデータ取れない |  |  |  | 
11 | 展開準備 | マニュアル、開発資料のドキュメント作成 |  |  |  |  | 
April 14, 2025
■教えて頂きたいもの
・整備室コード
・ラインコード（異常お知らせ版）
■準備頂くもの
・仕入先ダイヤエクセルファイル
・現場PC
SP申請
実装
実装
DX3部交渉調整
要望整理
工務さん対応
リファクタリング
実装
DXPF部さん対応
♦
実装
DXPF部さん対応
将来的に使用するDB変わると思うので、
最小限でリファクタリング
T447号口
在庫予測アプリ配布
要件整理（もの革さん）
#1、2、3ができると、
在庫異常分析時のユーザーの
前準備が無くなる
（手動でデータ準備など）
#4、5ができると、
ユーザーの実行待ち時間が減る（現状は1品番1分程度かかる
全品番予測しようとすると、1時間以内に全品番の計算完了できない）
トライ用PCは他のソフトも動いている？
実装
実装
第一工場と第二工場は同じコードを
使いまわせられる
設定ファイルのパラメータ変更で対応
■展開計画（新整備室）
第二工場
・予測：T447号口（4月）
・予測分析：T447能増（10月）
第一工場
・
・

## Slide 4
実行日から半年前まで実行できる

## Slide 6
最終的なシステム構成
❷未着手：AWSやAzureなど実行環境の整備
バック
フロント
ブラウザ
todo
・最適なデータ連携手段の検討/マスター整備
資源参照用サーバーやDr.sumなどのありもののデータではなく、最適なデータ連携を考える
28年にActive廃止、LINKSやPULLに代わる新部品発注システムの動向、生産物流システムの再構築、
旧整備室新整備室の対応などを意識して開発する必要がある
❸開発中：バック・フロント開発
❶未着手：構造化テーブルの整備
構造化
テーブル
（DWH）
todo
・クラウド移行（保守性などを考えるとローカルはない？）
■日程感
❸は、～25年1Qでやり切れる
❶❷はDX3部相談？
マスター
共通キー
・品番、整備室コード、仕入先名などなど

## Slide 7
開発状況詳細
在庫予測
リミット計算
要因分析
データ手動連携
データ自動連携
※生物シス×
高速化
最適化（❶❷の開発）
在庫予測＋要因分析
データ自動連携
データ自動連携
高速化
済
済
標準
モック
標準基盤開発
（DX3部？）
済
データ手動連携
データ手動連携
済
済
高速化
アプリ
リモート
デスクトップ
URLで接続？
済
もの革さんの
画面に
URL張る？
バック
フロント/システム
❸